|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÜVE ALIM DESTEĞİ EK-1**  **2021 YILI UYGULAMA TAKVİMİ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Uygulanan İş** | **Başlangıç ve Bitiş Tarihi** | **Süre (Gün)** | | Başvuruların Alınması | 09.12.2021-28.01.2022 | 51 gün | | Başvuruların Sisteme Girilmesi | 09.12.2021-04.02.2022 | Başvuru süresi boyunca ve ilave 5 iş günü | | İcmal-1 lerin Sistemden Alınması Askı | 07.02.2022-11.02.2022 | 5 iş günü | | Askı ve Askı Sonucunda İtirazların Değerlendirilmesi(İlçe Müd.) | 14.02.2022-18.02.2022 | 5 iş günü | | Değerlendirme Sonucunda Kesinleşen İcmal-2’lerin İl Müdürlüğüne Gönderilmesi | 21.02.2022-25.02.2022 | 5 iş günü | | Desteklemeye Hak Kazanan İcmal-3’lerin HAYGEM’e Gönderilmesi | 28.02.2022-04.03.2022 | 5 iş günü | | HAYGEM Tarafından İllerden Gelen İcmal-3’lerin Kesinleştirip Değerlendirilmesi,  HAYGEM Tarafından İcmal-4 lerin İllere Gönderilmesi, HAYGEM Tarafından Değerlendirilen İcmal-4’lerin İl/İlçe Müdürlükleri Tarafından Müracaat Sahiplerine Bildirimde Bulunulması,  Müracaat Sahiplerinin Başvuru Formunda Bildirmiş Olduğu Bilgi ve Belgelerin Doğruluğunun Tespitinin Tutanağa Bağlanması,  Taahhütname İmzalatma, | **09.12.2021 tarihinden 04.09.2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.**  Bütçe imkanları dahilinde  05.09.2022 tarihinden 26.12.2022 tarihine kadar yedekler değerlendirilerek icmaller alınarak taahhüt imzalatılarak hayvan alımı ve ödemeler tamamlanacaktır. |  | | Hayvanların Temini ve Hibe Ödeme Talebi ve Ödemeler. |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |